## INSTRUMENTACIÓN
INFORMACIÓN QUE SUBE EL ADMISNITRADOR AL INICIO DEL PROYECTO | [7 empty] | INFORMACIÓN QUE VA INSTRODUCIENDO EL SUPERVISOR EN PLANTA
Item | Tipo de VARIABLE | Equipo asociado al Instrumento | Tag | Cant. | Servicio que suple | Ubicación | EVK | instalado en Planta | CABLEADO | Cantidad de Cable [m] | Peinado y Cinchado | CONEXIÓN y etiquetado en planta | CONEXIÓN y etiquetado en tablero | PRUEBAs | Nota
1 | NIVEL | RA01 | LI001 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
2 | NIVEL | RA02 | LI009 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
3 | NIVEL |  | LSA-03 |  |  |  |  | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
4 | NIVEL | BA03 | LI010 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
5 | NIVEL | BA04 | LI011 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
6 | NIVEL | BA05 | LI012 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
7 | NIVEL | BA06 | LI013 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 3 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
8 | NIVEL | PA04 | LIC004 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | CONECTADO | CONECTADO
9 | NIVEL | PA05 | LIC006 | 2 | Sensor Radar para la medición continua de nivel en líquidos | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | NIVEL | RA01 | LZA-002 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | NIVEL | PA04 | LZA-005 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | NIVEL | PA05 | LZA-007 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | NIVEL | PA02 | LZA-008 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 0 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | NIVEL | RA02 | LZA-014 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | NIVEL | BA03 | LZA-015 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | NIVEL | BA04 | LZA-016 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | NIVEL | BA05 | LZA-017 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | NIVEL | BA06 | LZA-018 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 3 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | NIVEL | BA08 | LZA-020 | 2 | Interruptor de nivel tipo vibratorio compacto para líquidos | NIVEL 3 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
1 | PRESIÓN | RA01 | PIZA04 | 2 | Presión Reactor RA01 | NIVEL 5 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | NO SE VA INSTALAR
2 | PRESIÓN | KA01 | PIC07 | 2 | Transmisor de presión absoluta KA01 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
3 | PRESIÓN | KA01 | PIC06 | 2 | Transmisor de presión absoluta KA01 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
4 | PRESIÓN | KA01 | PDIC08 | 2 | Transmisor diferencial de presión superior e inferior KA01 | NIVEL 1 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
5 | PRESIÓN | RA01 | PIC05 | 2 | Transmisor de presión manométrica RA01 | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
1 | TEMPERATURA | WA01 | TI012 | 1 | WA01 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
2 | TEMPERATURA | WA02 | TI014 | 1 | WA02 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
3 | TEMPERATURA | RA01 | TI017 | 1 | RA01 | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
4 | TEMPERATURA | WA05 | TI020 | 1 | WA05 | NIVEL 2 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
5 | TEMPERATURA | WA06 | TI021 | 1 | WA06 | NIVEL 1 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
6 | TEMPERATURA | BA03 | TI023 | 1 | BA03 | NIVEL 2 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
7 | TEMPERATURA | BA04 | TI024 | 1 | BA04 | NIVEL 2 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
8 | TEMPERATURA | BA05 | TI025 | 1 | BA05 | NIVEL 2 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
9 | TEMPERATURA | BA06 | TIC026 | 1 | BA06 | NIVEL 3 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | TEMPERATURA | RA02 | TIC022 | 1 | RA02 | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | TEMPERATURA | WA01 | TIC013 | 1 | WA01 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | TEMPERATURA | WA02 | TIC015 | 1 | WA02 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | TEMPERATURA | RA01 | TICZA001 | 2 | RA01 | NIVEL 0 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA002 | 3 | KA01 | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA003 | 1 | KA01 | NIVEL 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA004 | 1 | KA01 | NIVEL 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA005 | 1 | KA01 | NIVEL 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA006 | 1 | KA01 | NIVEL 3 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA007 | 1 | KA01 | NIVEL 4 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA008 | 1 | KA01 | NIVEL 4 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA009 | 1 | KA01 | NIVEL 4 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | TEMPERATURA | KA01 | TIZA010 | 1 | KA01 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | TEMPERATURA | RA01 | TISA018 | 1 | RA01 | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | TEMPERATURA | WA04 | TIC016 | 1 | WA04 | NIVEL 1 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | TEMPERATURA |  | TIA027 | 1 |  | NIVEL 2 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | TEMPERATURA | WA02 | TISA019 | 1 | WA02 | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | TEMPERATURA | VA03 | TIC028 | 1 | VA03 | NIVEL 3 | 4 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | TEMPERATURA |  | TIA11 |  |  |  | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | TEMPERATURA | VA03 | TIC029 | 1 | VA03 | NIVEL 3 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
1 | FLUJO | WA01 | FI007 | 2 | Transmisor de flujo para destilado | NIVEL 5 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
2 | FLUJO | WA01 | FI008 | 2 | Transmisor de flujo electromagnético | NIVEL 2 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
3 | FLUJO | WA02 | FI009 | 2 | Transmisor de flujo electromagnético para agua helada (chiller) | NIVEL 2 | 4 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
4 | FLUJO | VA03 | FI010 | 2 | Indicador de flujo después de válvula de retención en línea de agua potable | NIVEL 5 | 4 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
5 | FLUJO | WA07 | FI011 | 2 | Indicador de Flujo de salmuera | NIVEL 5 | 4 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
6 | FLUJO | RA01 | FIA005 | 2 | Transmisor de flujo electromagnetico | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
7 | FLUJO | RA01 | FIC006 | 2 | Transmisor de flujo vortex para vapor 30 Bar | NIVEL 1 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
8 | FLUJO | PA04 | FQIS001 | 2 | Medidor de Flujo Másico tipo Coriolis para destilado | NIVEL 1 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
9 | FLUJO | PA05 | FQIS002 | 2 | Medidor de Flujo Másico tipo Coriolis para destilado | NIVEL 1 | 3 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | FLUJO | RA01 | FQIS013 | 2 | Medidor de Flujo Másico tipo Coriolis para destilado | NIVEL 0 | 1 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | FLUJO | VA03 | FZA012 | 2 | Switch flujo de agua potable | NIVEL 5 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | FLUJO | RA01 | FQIS004 | 2 | Medidor de Flujo Másico tipo Coriolis para dosificación | NIVEL 1 | 2 | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 |  |  | FQIS003 |  |  | NIVEL 1 |  | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE | FALSE

## VALVULAS
52
DATOS QUE DEBE CONTENER LA TABLA QUE VA A SUBIR EL ADMINIsTRADOR CUANDO SE DEFINE UN PROYECTO | [7 empty] | INFORMACIÓN QUE VA A LLENAR EL SUPERVISOR EN PLANTA
[8 empty] | INSTALACIÓN NEUMÁTICA | [6 empty] | INSTALACIÓN DE CONTROL
ITEM | TAG | Servicio que cumple | FUNCIONAMIENTO DE VALVULA | Tipo DE VALVULA | UBICACIÓN | FALLA | Nota | CABLEADO NEUMATICO (tubing/manguera) | Cable NEUMATICO (tubing) Instalado [m] | pinado y cinchado | CONEXIÓN y etiquetado EN PLANTA | CONEXIÓN y etiquetado MANINFOLD | PRUEBAS | NOTAS | CABLEADO | Cable instalado [m] | Peinado y Cinchado de cable | CONEXIÓN Y ETIQUETADO EN PLANTA | CONEXIÓN Y ETIQUETADO EN TABLERO | COMISIONING | COMISIONAMIENTO | NOTAS
1 | GOS01 | Carga a recibidores | Manual | Bola | Nivel 0 | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
2 | GOS02 | Descarga RA01 | Manual | Bola | Nivel 3 | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
3 | GOS03 | Descarga RA02 | Manual | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
4 | GOS04 | Descarga BA03 | Manual | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
5 | GOS05 | Descarga BA04 | Manual | Bola | CCM | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
6 | GOS06 | Descarga BA05 | Manual | Bola | COLECTOR 2 | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
7 | GOS07 | Descarga BA06 | Manual | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
8 | GOS08 | Descarga RA02 a conveyor | Manual | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 15 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
9 | US002 | Entrada anterior vapor 3 bar RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
10 | US003 | Drenado vapor 3 bar RA01 | Automática | Bola |  | - | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
11 | US-005 | Entrada agua torre RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 27 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
12 | US-006 | Entrada agua tibia RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 27 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
13 | US-007 | Retorno agua torre RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 27 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
14 | US-008 | Drenaje RA01 | Automática | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 32 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
15 | US-009 | Entrada vapor 10 bar | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
16 | US-010 | Entrada vapor RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
17 | US-011 | Tren de vapor grueso | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
18 | US014 | Entrada de vapor chaqueta superior RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
19 | US015 | Entrada vapor 3 bar WA04 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
20 | US-016 | Entrada vapor 30 bar | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
21 | US-017 | Tren de vapor fino | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
22 | US019 | Retorno de vapor chaqueta superior RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
23 | US020 | Retorno de vapor chaqueta inferior RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
24 | US-021 | Retorno vapor 10 bar | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 28 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
25 | US-022 | Retorno vapor 30 bar | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 28 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
26 | US-023 | Válvula Mofler RA01 | Automática | Bola |  | Abre | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
27 | US024 | Conexión chaquetas RA01 | Automática | Bola |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
28 | US-025 | Carga posterior | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
29 | US-027 | Carga anterior | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 17 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
30 | US028 | Descarga anterior RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 32 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
31 | US029 | Descarga posterior RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 32 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
32 | US-030 | Válvula transferencia RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
33 | US032 | Entrada TQ29 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
34 | US035 | Entrada TQ03 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
35 | US036 | Entrada TQ15 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
36 | US037 | Entrada TQ16 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
37 | US038 | Entrada TQ26 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
38 | US039 | Entrada TQ27 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
39 | US040 | Entrada anterior agua potable RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
40 | US041 | Dren agua potable RA01 | Automática | Bola |  | - | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
41 | US045 | Entrada de agua de torre WA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
42 | US046 | Entrada de agua fría WA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
43 | US048 | Entrada agua torre WA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
44 | US049 | Entrada agua torre WA06 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
45 | US050 | Retorno agua torre WA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
46 | US052 | Entrada agua torre WA08 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
47 | US053 | Entrada agua potable VA03 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
48 | US054 | Entrada salmuera a WA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
49 | US055 | Retorno salmuera WA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
50 | US056 | Entrada salmuera a WA03 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
51 | US058 | Entrada salmuera VA03 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
52 | US065 | Entrada vapor 1er Eyector | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
53 | US066 | Entrada vapor 2do Eyector | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
54 | US-069 | Bypass línea de reflujo | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 49 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
55 | US070 | Drenado línea de destilado | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
56 | US071 | Drenado línea de reflujo | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 20 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
57 | US-072 | Bypass línea de reflujo a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 21 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
58 | US073 | Destilado post condensador línea principal | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
59 | US074 | Compensación línea destilado lateral | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
60 | US079 | Entrada agua torre RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
61 | US080 | Retorno agua torre RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
62 | US081 | Drenaje RA02 | Automática | Bola |  | - | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
63 | US082 | Entrada vapor RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
64 | US083 | Retorno vapor RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
65 | US084 | Mofler RA02 | Automática | Bola |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
66 | US085 | Entrada salmuera BA06 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
67 | US086 | Entrada Nitrógeno RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
68 | US087 | Nitrógeno BA06 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
69 | US088 | Vacío BA06 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
70 | US090 | Salida destilado PA04 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
71 | US092 | Salida destilado PA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
72 | US-100 | Transferencia PA04 a TQ01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
73 | US-101 | Transferencia PA04 a TQ28 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
74 | US-102 | Transferencia TQ15 a BA03 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
75 | US-103 | Transferencia TQ20 a BA03 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
76 | US104 | Transferencia BA03 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
77 | US105 | PA08 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
78 | US106 | Bypass BA03 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
79 | US109 | Transferencia BA04 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
80 | US110 | Transferencia BA05 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
81 | US112 | Descarga RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
82 | US113 | Descarga BA03 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
83 | US114 | Descarga BA04 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
84 | US115 | Descarga BA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
85 | US116 | Descarga BA06 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
86 | US117 | Entrada anterior vapor directo 3 bar RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
87 | US118 | Dren línea de vapor directo 3 bar RA02 | Automática | Bola |  | - | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
88 | US-119 | Entrada posterior vapor directo 3 bar RA02 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 35 | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
89 | US120 | Descarga RA02 a conveyor | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
90 | US121 | Vapor a BA04 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
91 | US122 | Vapor a BA05 | Automática | Bola |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
92 | UV012 | Controladora vapor tren grueso | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 18 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
93 | UV018 | Controladora vapor tren fino | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 18 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
94 | UV051 | Controladora agua de torre | Control | Puerto V |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 19 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
95 | UV057 | Controladora retorno salmuera | Control | Puerto V |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 22 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
96 | UV059 | Controladora flujo salmuera | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
97 | UV062 | Controladora venteo presión equipo | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 47 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
98 | UV064 | Controladora vacío grueso | Control | Puerto V |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
99 | UV067 | Controladora vacío fino | Control | Mariposa |  | Abre | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 30 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
100 | UV089 | Controladora flujo destilado PA04 | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
101 | UV091 | Controladora flujo destilado PA05 | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 9 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
102 | UV107 | Controladora de dosificación BA03 a RA01 | Control | Puerto V |  | Cierra | - | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 16 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
103 | UZ-001 | Entrada de Nitrógeno RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
104 | UZ-004 | Entrada posterior vapor 3 bar RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
105 | UZ-013 | Entrada de vapor RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 15 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
106 | UZ-026 | Línea de carga RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 23 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
107 | UZ-031 | TQ29 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 22 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
108 | UZ-034 | Manifold tanques RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 23 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
109 | UZ-042 | Entrada posterior agua potable RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 24 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
110 | UZ-047 | Entrada de Nitrógeno columna | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 47 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
111 | UZ-060 | Venteo atmosférico equipo | Automática | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 47 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
112 | UZ-061 | Venteo de presión equipo | Automática | Bola |  | - | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 47 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
113 | UZ-063 | Vacío equipo | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 27 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
114 | UZ-076 | Carga antiespumante | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
115 |  | Antiespumante | Automática | Bola |  | Cierra |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
116 | UZ-077 | Destilado a reactor | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 22 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
117 | UZ-093 | Destilado WA05 RA14002 Cabeza | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 10 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
118 | UZ-094 | Destilado WA05 BA14003 Cabeza | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 11 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
119 | UZ-095 | Destilado WA05 BA14004 Cabeza | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
120 | UZ-096 | Destilado WA05 BA14005 Cabeza | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 13 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
121 | UZ-097 | Destilado WA06 RA14002 Lado | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | LISTO | FALSE
122 | UZ-098 | Destilado WA06 BA14004 Lado | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
123 | UZ-099 | Destilado post condensador a BA06 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 50 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
124 | UZ-108 | Línea dosificación BA03 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 25 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
125 | UZ-111 | Descarga BA04 y BA05 a RA01 | Automática | Bola |  | Cierra | Con sensor de posición | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 23 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
126 | UV-075 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 27 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
127 | US-123 | [6 empty] | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | ---------- | FALSE | FALSE | FALSE | ---------- | FALSE
128 | UV-068 | [5 empty] | EVK-2 | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 54 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
129 | VALVULA | [5 empty] | SEGURIDAD | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE | 45 | FALSE | FALSE | FALSE |  | FALSE
Note on C34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INTALACION DE SENSORES
Note on C35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: INTALACION DE SENSORES
Note on C38: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C39: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C40: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C41: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C42: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C45: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C46: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on C92: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: SE INSTALO SENSOR DE POSICIÓN Y CABLEADO DE CONTROL
Note on B101: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Instalación de Filtro

## AVANCE_CHAROFILL (hidden)
CHAROFILL | AVANCE DE CANALIZACIÓN
| CONCEPTO | NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5
| Alumbrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Contactos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA
| Apagadores | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Fuerza | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | NA
| Instrumentación | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Neumatica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
AVANCE DE INSTALACIÓN
ALUMBBRADO | CONCEPTO | NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5 | 16.6667
| Alumbrado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50
| Contactos | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA
| Apagadores | 100% | 100% | 100% | 100% | NA | NA
AVANCE DE INSTALACIÓN
SIST. TIERRAS | CONCEPTO | NIVEL 0 | NIVEL 1 | NIVEL 2 | NIVEL 3 | NIVEL 4 | NIVEL 5
| CABLEADO 2/0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
| CONEXIÓN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A
| CCM | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
| EVK | NA | 100% | N/A | 100% | N/A | N/A
| MOTORES | 100% | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A

## CHAROFILL (hidden)
m |  | 715.6 |  | TOTAL_PROG | [6 empty] | TOTAL_REAL | [6 empty] | TOTAL_DESFASE
|  |  |  | 900 | [6 empty] | 715.6 m | [6 empty] | 184.4
| AGOSTO | [20 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15 | [6 empty] | SEMANA 16 | [6 empty] | SEMANA 17 | [6 empty] | SEMANA 18 | [6 empty] | SEMANA 19 | [6 empty] | SEMANA 20
| L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
|  |  | 9 | 15 | 16 |  |  | 15 | 9 | 3 | 6 |  |  |  | 2 | 9 | 18 | 18 | 21 |  |  | 12 | 12 | 3 | 18 | 10 |  |  | 9 | 15 | [5 empty] | 12 |  | 3 | 6 |  |  |  | 10 | 24 | 9 | 24 | 15 |  |  | 9 | 30 | 2025-10-01: 15; 2025-10-02: 24; 2025-10-06: 1.6; 2025-10-07: 3; 2025-10-08: 4; 2025-10-14: 12; 2025-10-15: 13; 2025-10-17: 3; 2025-10-20: 15; 2025-10-21: 2; 2025-10-27: 4; 2025-10-30: 9 |  |  | 4 |  |  | 2 | 3 |  |  | 9 | 9 | 18 | 9 | 5 |  |  |  | 5 | 4 |  | 12 | 3 |  |  |  | 12 | 15 | 9 |  |  | 5 | [8 empty] | 12 | 9 |  |  |  |  | 9 | 9 | 4 | 15 | 6 | 9
[25 empty] | 8 | 18 |  |  | 9 | [22 empty] | 2025-10-21: 3 |  |  | 4 | [6 empty] | 6 | [35 empty] | 3

## T_MUERTO (hidden)
FECHA | INICIO | FIN |  | CONCEPTO | PERSONAL
12 de Agosto del 2025 | 7:00 | 9:00 | 2:00 | Inicio de actividades por liberación de permisos
13 de Agosto del 2025 |  |  | 0:00 | Falta de material
14 de Agosto del 2025 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Se detiene actividad 05:00 pm a 06:00 pm por presencia de gas en el area de trabajo RC-14000
15 de Agosto del 2025 | 9:00 | 9:40 | 0:40 | Se detiene actividad 09:10 am a 09:37 am por presencia de gas en el area de trabajo RC-14000
18 de Agosto del 2025 |  |  | 0:00 | Falta de material por suministrar
20 de Agosto del 2025 | 14:30 | 18:00 | 3:30 | Presencia de lluvia en el area de trabajo
25 de Agosto del 2025 | 9:00 | 18:00 | 9:00 | Falta de suministro electrico en planta, lo cual lleva al retiro del personal del area de trabajo.
28 de Agosto del 2025 | 10:00 | 10:40 | 0:40 | Retiro de personal del RC-14000 N0 y N3 por presencia de gas
03 de Septiembre del 2025 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | Apoyo a traslado de gabinetes al CCM, apoyo al ingeniero Victor Ruiz
05 de Septiembre del 2025 |  |  | 0:00 | Falta perforación en tanques en Nivel 2, el cual impide la instalación de 2 instrumentos de Temp.
08 de Septiembre del 2025 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Se detienen actividades por presencia de lluvia en el area de trabajo
17 de Septiembre del 2025 | 13:00 | 17:00 | 4:00 | Apoyo a la ing. Luis Reyna con acarreo de instrumentos de Temperaturas y Presión para calibración del taller a la sala de junta de 01:00 pm a 05:00 pm | 1-Electrico 1-Ayudante
18 de Septiembre del 2025 | 8:30 | 18:00 | 9:30 | Apoyo a la ing. Luis Reyna con acarreo de instrumentos de medidor de flujo para calibración del taller a la sala de junta de 08:30 am a 06:00 pm | 1-Electrico 1-Ayudante
19 de Septiembre del 2025 | 15:00 | 17:00 | 2:00 | Apoyo en trazos y medidas para corte de piso falso en cuarto de CCM | 1-Electrico 1-Ayudante
19 de Septiembre del 2025 | 8:00 | 14:00 | 6:00 | Apoyo a la ing. Luis Reyna con identificación y acarreo de instrumentos de medidor de flujo para calibración del taller a la sala de junta de 08:30 am a 06:00 pm | 1-Electrico 1-Ayudante
19 de Septiembre del 2025 |  |  | 0:00 | Apoyo a la ing. Luis Reyna para reemplayar los instrumentos instalados en el RC14000 en los distintos niveles, mismos que retiraron para calibración. | 1-Electrico 1-Ayudante
25 de Septiembre del 2025 | 16:30 | 17:30 | 1:00 | Se detienen actividades por presencia de lluvia en el area de trabajo de 04:30 pm a 05:30 pm
26 de Septiembre del 2025 | 7:00 | 16:00 | 9:00 | Ingresan 2 ayudantes al sitio de trabajo, se retiran del area por motivos de seguridad. | 2-Ayudante
01 de Octubre del 2025 |  |  | 0:00 | Se cancelan actividades por interferecnias de trabajos de pailerias en el Nivel 2 del RC14000
2 de Octubre del 2025 |  |  | 0:00 | Modificación de Charofill en Nivel 4, se retiro 3 soportes, 1 tramo de charofil de 4", peinado de cable desnudo de cobre 2/0 y cable armado de 2x12 AWG 4 metros de cada uno
09 de Octubre del 2025 | 13:30 | 18:00 | 4:30 | Se detienen actividades por presencia de lluvia en el area de trabajo de 13:30 pm a 06:00 pm
09 de Octubre del 2025 | 13:30 | 16:50 | 3:20 | Reinstalación de Charofill y soporteria en CCM, ya que se desinstalaron para cortar el muro para la llegada de la acometida.
09 de Octubre del 2025 | 13:30 | 16:50 | 3:20 | Instalación de piso falso, el cual retiraron para cortes de integración de circuitos de los gabinetes
13 de Octubre del 2025 | 15:30 | 16:55 | 1:25 | Se detiene actividad 03:30 pm a 04:55 pm por presencia de gas en el area de trabajo RC-14000
16 de Octubre del 2025 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Se suspenden actividades por parte del cliente, para platica de seguridad 14:30 a 15:00
10 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Limitación de trabajos por contratistas en nivel 1 del RC14000, en los trabajos de canalización, cableado de tubing y cableado de control
11 de Noviembre del 2025 | 13:30 | 16:00 | 2:30 | Se detienen actividades en el RC14000 nivel 1 por la instalacion de flecha de los agitadores por parte del contratista a las 13:30 pm a 16:00 pm
11 de Noviembre del 2025 | 14:30 | 16:55 | 2:25 | Reubicacipon de Lampara en RC14000 en Nivel 2 (2 Luminarias) | 1-Electrico 1-Ayudante
12 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Reubicacipon de Lampara en RC14000 en Nivel 2 (2 Luminarias)
12 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Instalación de cable armado de 2x12 AWG 4 metros
12 de Noviembre del 2025 | 17:00 | 18:00 | 1:00 | Se detienen actividades en el RC14000 nivel 1 por la instalacion de flecha de los agitadores por parte del contratista a las 17:00 pm a 18:00 pm
21 de Noviembre del 2025 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Desinstalación de soportes en nivel 3 8 piezas
25 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Emplayado de instrumentos, por apertura del cliente para comisionamiento
27 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Se detienen actividades por presencia de lluvia en el area de trabajo RC14000 Durante todo el dia
28 de Noviembre del 2025 |  |  | 0:00 | Se detienen actividades por presencia de lluvia en el area de trabajo RC14000 Durante todo el dia
02 de Diciembre del 2025 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | Se suspenden actividades por presencia del MONOXIDO en los niveles del RC14000
03 de Diciembre del 2025 |  |  | 0:00 | Reinstalación de posicionador de valvula US098 Y US096 A peticion del cliente. | 1-Electrico 1-Ayudante
04 de Diciembre del 2025 | 15:30 | 18:00 | 2:30 | Se suspenden actividades en Nivel 3 y 4 por presencia del gases en RC14000 | 1-Electrico 3-Ayudante
5 de Diciembre del 2025 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | Se suspenden actividades en Nivel 3 y 4 por presencia del gases en RC14000 | 1-Electrico 3-Ayudante
5 de Diciembre del 2025 | 15:30 | 18:00 | 2:30 | Se suspenden actividades en Nivel 3 y 4 por presencia del gases en RC14000 | 1-Electrico 3-Ayudante
09 de Diciembre del 2025 |  |  | 0:00 | Reinstalación de trasmisor de flujo FI011 Y reeconexión, A peticion del cliente. | 1-Electrico 1-Ayudante
09 de Diciembre del 2025 | 15:30 | 16:30 | 1:00 | Se suspenden actividades en Nivel 4 y 5 por presencia del gases en RC14000
10 de Diciembre del 2025 | 15:40 | 16:30 | 0:50 | Manuel Rosales y Walter de la cruz se retiran del area por malestar y dolor de cabeza intenso por la presencia del gases en RC14000 se presentaron a servicio medico.
11 de Diciembre del 2025 | 14:40 | 15:40 | 1:00 | Se suspenden actividades en Nivel 4 y 5 por presencia del gases en RC14000
13 de Diciembre del 2025 | 10:40 | 15:30 | 4:50 | Se suspenden actividades en Nivel 3 y 4 por presencia del gases en RC14000
15 de Diciembre del 2025 |  |  |  | No se autoriza trabajos en el Nivel 5 Por condiciones climatologicas
87:10
523:00
1:49

## MOTOR
-
DATOS QUE DEBE CONTENER LA TABLA QUE VA A SUBIR EL ADMINSITRADOR CUANDO SE DEFINE UN PROYECTO | [18 empty] | Información que debe ir llenado el supervisor en planta a medida que se completa la actividad
Part | TAG | DESCRIPTION | OPERATING MODE | VOLTAGE | HP | PHASES | FULL LOAD CURRENT (FLA) NEC 430.250 / 430.248 Amps | FULL LOAD CURRENT (FLA) *1.25. Amps | TEMPERATURE FACTOR NEC 310.16 | GROUPING FACTOR NEC 310.15 (B)(2)(a) | WIRES PER PHASE | VOLTAGE LOSS FACTOR | CABLE LENGTH (MTS) | VOLTAGE LOSS PERCENTAGE | WIRE GAUGE | GROUND WIRE GAUGE | Ubicación | TAMAÑ. CABLE | CABLEADO | Cantidad de cable (m) | Peinado y cinchado | PRUEBAS AISLAMIENTO MOTOR | PRUEBAS AISLAMIENTO CIRCUITO | CONEXIÓN y etiquetado motor | CONEXIÓN Y ETIQUETADO CCM | MOTOR SOLO-RUN | NOTAS
0.1 | PA14001 | CHARGING PUMP | ATP | 440 | 5 | 3 | 7.6 | 9.5 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 0 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.2 | PA14002 | TRANSFER PUMP | ATP | 440 | 7.5 | 3 | 8.6 | 10.75 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 0 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.3 | VA14003 | VACUUM PUMP | ATP | 440 | 15 | 3 | 21 | 26.25 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 3 | 3X6AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.4 | PA14004 | DISTILATE PUMP | VFD | 440 | 2 | 3 | 3.1 | 3.875 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 2 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.5 | PA14005 | DISTILATE PUMP | VFD | 440 | 2 | 3 | 3.1 | 3.875 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 3 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.6 | PA14006 | COOLING WATER PUMP | VFD | 440 | 5 | 3 | 7.6 | 9.5 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 4 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.7 | PA14007 | BRINE PUMP | VFD | 440 | 1.5 | 3 | 3 | 3.75 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Nivel 5 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.8 | PA14008 | DOSING PUMP | VFD | 440 | 0.5 | 3 | 1.1 | 1.375 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
0.9 | PA14009 | FILTRATION PUMP | ATP | 440 | 5 | 3 | 7.6 | 9.5 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1 | RW14001 | REACTOR AGITATOR | VFD | 440 | 10 | 3 | 14 | 17.5 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
1.1 | RW14002 | MAIN RECEIVER AGITATOR | VFD | 440 | 10 | 3 | 14 | 17.5 | 0.82 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3X10AWG | FALSE |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE

## JOSE RICARDEZ_BD (hidden)
[31 empty] | N0 | 15%
| INSTALACION DE CHAROFILL Y SOPORTERIA | [29 empty] | N1
N2
| HABILITADO E INSTALACIÓN | SOPORTERIA (Pza) | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | PROGRAM: |  |  | N3 | 17%
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 360 | Pza | 0.27778 | N4 | 10%
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 |  |  | 45.3611 | N5
[5 empty] | 3.3 | 4 | 16 | 15 | 12 | 7 | 10 | N/A | 2 | 16 | 12 | 15 | 6 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | TOTAL: |  |  |  | 42%
[21 empty] | 10 | 3 | [5 empty] | 163.3 | Pza
[7 empty] | 23.3 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | N0 | 15%
| HABILITADO E INSTALACIÓN | CHAROFILL (m) | [25 empty] | PROGRAM: |  |  | N1
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | 900 | m | 0.11111 | N2
[5 empty] | 9 | 15 | 16 | 15 | 9 | 3 | 6 | N/A | 2 | 9 | 18 | 18 | 21 | 12 | 12 | 3 | 18 | 10 | [7 empty] | 24.6667 | N3 | 17%
[21 empty] | 8 | 18 | [5 empty] | TOTAL: |  |  | N4 | 10%
[28 empty] | 222 | m |  | N5
[7 empty] | 40 |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 42%
| REVISIÓN INICIAL | INSTRUMENTOS (Pza) | [25 empty] | PROGRAM:
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | 62 | Pza
|  |  | Temp. | [7 empty] | 15 | N/A |  |  | 14
|  |  | Pres. | [24 empty] | TOTAL:
|  |  | Nivel | [24 empty] | 29 | Pza
Flujo
Neum
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| HABILITADO E INSTALACIÓN | INSTRUMENTOS (Pza) | [25 empty] | PROGRAM:
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | 62 | Pza
|  |  | Temp. | 27 | [10 empty] | 44.4444 | 3.7037 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1
|  |  | Pres. | 5 | [10 empty] | 0 | 20 | 0 | [10 empty] | TOTAL:
|  |  | Nivel | 18 | [10 empty] | 66.6667 | 5.5556 | 12 |  | 3 | 2 | 6 | 1 | [5 empty] | 384.5037 | Pza
|  |  | Flujo | 12 | [10 empty] | 0 | 8.3333
|  |  | Neum | 125 | [10 empty] | 0 | 0.8
[7 empty] | 187 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 173.5037 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 0
| PRUEBAS DE AISLAMIENTO | [26 empty] | PROGRAM:
|  |  | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | 900 | Pza
[6 empty] | 3 |  |  |  | 3
TOTAL:
[28 empty] | 6 | Pza
[7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 1 | EHS
2025-10-08 | Habilitado de soporteria | 1 | pza |  | 1 | Sup
| instalación de soporteria | 1 | pza |  | 1 | Elec.
| habilitado de Charofill | 4 | m |  | 3 | Ayud
REP-41 | Instalación de Charofill | 4 | m
| Habilitado de circuitos | 8 | ctos
| Tendido de circuitos 3170 m | 139 | m
| Peinado y conformado de circuitos | 50 | m
| Instalación de transmisor de Temp. | 1 | pza
TIC026
[5 empty] | 1 | EHS
2025-10-09 | Habilitado de soporteria | 1 | pza |  | 1 | Sup
[5 empty] | 0 | Elec.
[5 empty] | 3 | Ayud
2025-10-18 | Instalación de cable de 2x12 awg | 18 | m
| Instalación de conectores M 2X2 | 4 | pza |  | 1 | EHS
| Conexión de alimentación a lumina | 6 | pza |  | 1 | Sup
| Conexionado y etiquetado de RECT | 8 | pza |  | 0 | Elec.
| Instalación de terminales a bombas | 12 | Pza |  | 3 | Ayud
| Instalación de zapatas Puesta a Tierra | 4 | pza
2025-10-20 | Conexión de lamparas | 1 | pza |  | 1 | EHS
| Habilitado de charofill 8" | 15 | m |  | 1 | Sup
| Instalación de charofill 8" | 15 | m |  | 1 | Elec.
| Habilitado de soporteria | 8 | pza |  | 3 | Ayud
| Instalación de soporteria | 8 | pza
2025-10-21 | Habilitado de soporteria | 1 | pza
| instalación de soporteria | 1 | pza |  | 1 | EHS
| habilitado de Charofill 4" | 2 | pza |  | 1 | Sup
| Instalación de Charofill | 2 | pza |  | 1 | Elec.
| habilitado de Charofill 8" | 3 | pza |  | 3 | Ayud
| Instalación de Charofill | 3 | pza
| Habilitado de circuitos | 8 | ctos
| Tendido de circuitos 3170 m | 139 | m
| TIC-025 | 16 | m
| US-086 | 16 | m
| US-110 | 16 | m
| US-115 | 16 | m
| Movimiento de carretes | 2 | pza
2025-10-22 | Habilitado de circuitos | 8 | ctos
| Tendido de circuitos 3170 m | 139 | m |  | 1 | EHS
| US-122 | 20 | m |  | 1 | Sup
| US-119 | 20 | m |  | 1 | Elec.
| US-117 | 20 | m |  | 3 | Ayud
| Peinado y conformado de circuitos | 10 | m
8 circuitos
Trabajo adiccional de lampara
armado de andamio
desarmado de andamios
4 lamparas
2 torres de andamios
2025-10-23 | Habilitado de circuitos |  |  |  | 1 | EHS
[5 empty] | 1 | Sup
[5 empty] | 1 | Elec.
[5 empty] | 3 | Ayud
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27 | Peinado y conformado de circuitos 3170 m | 400 | m
| Instalación de QO trifasico 127v/ 125A | 1 | pza
| Habilitado de soporteria para charofill | 4 | pza
| instalación de soporteria para charofill | 4 | pza
| habilitado de Charofill | 4 | m
| Instalación de Charofill | 4 | m
2025-10-28 | Instalaciónde cable desnudo decobre 2/0 awg | 26 | m
| Peinado y conformado de alimentador neumatico | 100 | m
| Instalación de medidor de temp TI017 | 1 | Pza
| Integración y peinado de circuitos a QO | 48 | m
| Conexión a valvulas | 37 | pza
2025-10-29
2025-10-30